**3. 입당감사예배 준비 체크리스트**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **날 짜** | **내 용** | 담당 | 완료 |
| ~1.11 | 초대장제작 | 석상원 | 0 |
|  | 초대장발송 | 석상원 | 0 |
|  | 감사패 준비(4개) | 석상원 | 0 |
|  | 선물주문(타올 500개, 떡선물) | 권사회 | 0 |
|  | 입당감사예배 준비위원회-1차모임 | 이상환 | 0 |
|  | 3부예배(3:00까지 마침) | 이남구 | 0 |
|  | 예식순서지 제작 | 석상원 | 0 |
|  | 예식순서담당자 연락하여 순서 맡았음 확인 | 석상원 | 0 |
|  | 예식 순서자 차량번호 확인 | 석상원 | 0 |
|  | 현수막(본당) 제작 | 이재현 | 0 |
|  | 방명록 2개 구입(필기구 포함) |  |  |
|  | 현수막 부착 |  |  |
|  | 본당 배치 | 석상원 |  |
|  | 주보 광고 사항 |  |  |
|  | 사진촬영자(신재욱) 준비 |  |  |
|  | 사진 촬영 순서 선정 및 진행(의자배치) |  |  |
|  | 순서팀 확인 연락 및 담당 |  | 0 |
|  | 입당감사예배 준비위원, 안내 및 봉사자 전체모임 |  |  |
|  | 식사 취소 |  | 0 |
|  | 방송 Q-sheet 준비 | 석상원 | 0 |
|  | 연합중창팀 준비 |  | 0 |
|  | 다과준비 (순서자)(?) |  |  |
|  | 강대상꽃꽂이, 꽃다발3개, 코사지25개 |  |  |
|  | 로비 테이블 배치(방명록과 필기구) |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 예식 후 선물배부 |  |  |
|  | 감사패 단상에 진열 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 3부 예배 후- 자리배치 (5석) 표시부착 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3-1. 입당감사예배 당일 안내 위치 및 담당 (한복+ 어깨띠)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 안수집사회 | 권사회 |
| 실내 | 본당 안 | 2명 | 2명 |
| 본당 입구 |  | 2명 |
| 엘리베이터 앞 |  | 2명 |
| 1층 입구 |  | 2명 |
| 실외 | 마당 | 2명 |  |

**3-2. 입당감사예배 당일 주차 담당**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 위치 | | 담당 | 인원 |
| 주차 | 이마트 에브리데이쪽 입구 |  | 1명 |
| 이마트 에브리데이 앞 |  | 1명 |
| 수앤가이 미용실 앞 |  | 1명 |
| 교회 입구 |  | 1명 |
| 지하1층 |  | 1명 |
| 지하2층 |  | 1명 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 순서 | 대상 |  |
| 1 | 건축관계자 및 내빈 |  |
| 2 | 동숭교회 |  |
| 3 | 당회원 및 원로, 은퇴장로 |  |
| 4 | 목사님 가족 |  |
| 5 | 안양교회 및 교역자들 |  |
|  |  |  |

**4. 입당감사예배 후 사진촬영 순서 진행 :**